BUSINESS ANALYSIS PRD / PROJECT BRIEF

重点商家经营异常诊断与治理决策支持

项目立项说明｜分析对象 S-DA862｜主分析期 2018-04 至 2018-07

| 文档用途 | 说明启动原因、业务问题、范围与执行路径 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前状态 | 分析交付已完成，待业务审阅 | 证据级别 | 经营异常诊断，非因果证明 |

一、项目名称｜电商平台重点商家经营异常诊断与治理决策支持项目

# 二、项目背景 Business Context

平台需要对重点商家的持续经营异常进行及时识别，避免将商家自身问题误判为行业共同波动。公开数据表明，S-DA862在2018年4月至7月连续走弱，且降幅明显超过平台和主营品类，因此启动专项诊断。

若不处理：重点商家GMV可能继续流失；运营排查缺少抓手；资源可能投入到低优先级动作。

# 三、核心业务问题 Business Problem

核心问题｜S-DA862的GMV为何在完整月份内持续下滑，平台应优先核查哪些成交SKU，并如何以可验证方式设计恢复行动？

异常是否真实且显著，而非平台或品类共同波动？

订单量与客单价分别贡献了多少GMV损失？

哪些成交SKU应进入优先核查清单？

平台应采取什么行动，并如何验证是否产生增量？

# 四、项目目标 Business Objective

分析目标｜确认异常、量化GMV驱动、识别高贡献SKU核查对象，并明确证据边界。

业务目标｜支持业务决定是否启动专项核查、安排SKU恢复/替代试点，并建立重点商家异常监控。

# 五、Stakeholder

| 角色 | 关注问题 | 需要的项目输出 |
| --- | --- | --- |
| 业务负责人 | 异常严重性、资源优先级、行动顺序 | Executive Summary、最终决策建议 |
| 商家/平台运营 | 先查哪些SKU、如何处置、如何跟踪 | 核查清单、行动与验证方案 |
| 品类负责人 | 品类共同波动还是商家偏离 | 品类与同类商家基准 |
| 经营分析/数据团队 | 口径、复现性、证据边界 | Notebook、SQL、结果文件 |

# 六、分析范围 Scope

| In Scope｜本项目覆盖 | Out of Scope｜本项目不承诺 |
| --- | --- |
| 对象：S-DA862及平台、主营品类、同类商家基准 时间：2018-04至2018-07完整月份 指标：GMV、订单量、客单价、成交SKU结构 数据：订单、订单商品、商品、品类翻译 | 库存与缺货记录 流量、访问、曝光和搜索排名 竞争价格、毛利与利润 真实实验结果与上线收益 库存/曝光等机制的直接因果证明 |

证据边界｜成交SKU只表示当月发生交易；成交SKU减少不等于供给收缩，也不能直接解释为缺货或下架。

# 七、KPI与判断框架

| 层级 | 指标/判断 | 业务用途 |
| --- | --- | --- |
| 业务目标 | 支持重点商家治理决策 | 确定是否核查、试点及监控 |
| 核心结果指标 | GMV（BRL） | 衡量经营结果及损失规模 |
| 驱动指标 | 订单量 × 客单价 | 量化交易机会与金额结构 |
| 诊断指标 | 平台/品类/同类位置；成交SKU迁移；成交价格中位数 | 排除共同波动并定位核查对象 |
| 验证指标 | 增量GMV、订单量、客单价；核查覆盖率、预警命中率 | 判断行动是否值得扩大 |
| 护栏指标 | 毛利率、取消率、退款率 | 控制增长质量与试点风险；需补充数据 |

## 判断顺序

先确认异常是否显著，再进行GMV拆解。

先定位可核查对象，再提出行动；不从相关关系直接跳到原因。

方案只有通过对照或试点验证后，才能讨论扩大投入。

# 八、分析假设

| 假设 | 为什么值得验证 | 所需数据 | 当前可验证程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 下滑主要来自平台或品类共同波动 | 决定是否需要商家专项治理 | 平台、品类、同类商家月度指标 | 可判断共同环境无法解释全部异常 |
| H2 订单量和客单价共同驱动GMV下降 | 决定恢复交易还是调整交易结构 | GMV、订单量、客单价 | 可量化两类效应；不能证明根因 |
| H3 高贡献SKU未再成交形成主要缺口 | 形成具体核查清单 | 月度商品成交及GMV贡献 | 可定位SKU及贡献；不能判断库存/下架机制 |
| H4 恢复或替代SKU可带来增量 | 决定是否扩大运营投入 | 库存、曝光、竞争价格、利润、对照组 | 当前仅能设计验证方案，不能确认效果 |

# 九、分析路径

| 步骤 | 要回答的问题 | 方法 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 异常确认 | 异常是否真实且显著？ | 平台/品类/同类商家比较 | 异常强度与位置 |
| 2 驱动拆解 | GMV为何下降？ | 订单量×客单价中点分解 | 量化驱动 |
| 3 结构诊断 | 优先核查哪些对象？ | 成交SKU迁移与交易价格 | SKU核查清单 |
| 4 行动设计 | 下一步采取什么行动？ | 影响×证据×可行性排序 | P0-P2行动方案 |
| 5 验证方案 | 怎样判断行动有效？ | 匹配对照、增量与护栏指标 | 试点设计 |

# 十、数据与口径

数据来源：Olist公开匿名电商数据；总体观察期2017-01至2018-07，核心分析期2018-04至2018-07。

有效订单：order_status = delivered；订单量按order_id去重。

GMV：已交付订单商品price之和，不含运费；金额单位为BRL。

异常月份处理：2018年8月末存在明显数据尾部，29日至31日仅记录19单，因此不进入核心结论。

关键关联：order_id连接订单与订单商品；product_id连接商品；seller_id聚合商家；商品品类通过翻译表统一。

# 十一、项目交付物

| 交付物 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Executive Summary | 已完成 | 分析报告第2页，管理层一页纸摘要 |
| Business Analysis Report | 已完成 | 9页经营异常诊断PDF |
| Notebook | 已完成 | 可复现分析，全部代码单元已运行 |
| SQL | 已完成 | 核心聚合与SKU迁移查询，已实际运行验证 |
| Result File | 已完成 | 分析摘要、月度指标、同类比较、SKU迁移文件 |
| Data Dictionary | 未单独制作 | 关键口径已写入Notebook与本PRD |
| Reflection | 未完成 | 可在面试讲解稿阶段补充 |

# 十二、成功标准 Success Criteria

确认商家异常是否成立，并说明其相对平台、品类和同类商家的位置。

量化订单量与客单价对GMV损失的贡献。

形成高贡献SKU优先核查清单，同时明确不能直接证明的机制。

提出有优先级、可执行且带护栏指标的治理方案。

设计可通过匹配对照或小范围试点验证的后续路径。

# 十三、风险与限制

公开数据不能直接证明库存、曝光、竞争价格、利润等经营机制。

成交SKU减少不等于供给收缩；部分变化来自订单量减少。

结论用于定位核查对象和安排验证，不构成严格因果识别。

未经真实试点，不声称建议已经带来GMV或ROI提升。

# 十四、最终决策问题

管理层决策句｜是否立即启动高贡献SKU专项核查，并仅对确认可恢复或可替代的SKU开展小范围对照试点？

# 招聘方价值与人工确认

最值得关注的3项能力｜业务问题定义与Stakeholder对齐；KPI拆解与证据边界管理；可复现分析到行动验证闭环。

可直接用于BA/BI投递｜项目背景、业务问题、Scope、Stakeholder、KPI树、分析路径、SQL/Notebook及Executive Summary。

仍需人工确认｜目标岗位偏好；作品集署名与时间；企业真实负责人和资源约束；库存/流量/利润数据可得性；试点分组与上线可行性。